|  | Утверждаю Начальник управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район ________________________ Л.А.Данилова 15 января 2011 год |
| --- | --- |

План мероприятий

по реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие образования в муниципальном образовании

Ленинградский район на 2011-2015 годы»

на 2011 год

| № п/п | Основные направления, мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для обеспечения инновационного характера образования |  |  |  |  |
| 1.1.Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение обучающих семинаров для директоров ОУ и заместителей директоров по УВР и УМР: - Об особенностях перехода на ФГОС; - Основная образовательная программа ОУ: структура, содержание разделов, планируемые результаты | февраль апрель | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.1.2. | Проведение семинаров-практикумов на базе МОУ СОШ № 2 (пилотное ОУ по апробированию ФГОС начального общего образования): - Организация образовательного процесса в 1 классах, апробирующих ФГОС; - Роль специалистов психологической службы в реализации ФГОС начального общего образования | февраль март | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.1.3. | Приобретение ОУ комплектов информационно-методических материалов по ФГОС | январь | Ефремова Т.А. | выполнено |
| 1.1.4. | Создание банка учителей начальных классов (первые классы 2011/2012 учебного года) | январь | Лепявко О.И. Пузанова И.Н. | выполнено |
| 1.2.Инновационная деятельность образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение муниципального конкурса общественно значимых инновационных проектов | январь-март | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.2.2. | Деятельность муниципальных экспериментальных площадок | в течение года | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 1.2.3. | Участие в краевом педагогическом фестивале «Инновационный поиск» | март | Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 1.2.4. | Введение электронных дневников и журналов | сентябрь | Казимир О.В. Козырь Е.Л. |  |
| 2. | Подключение к сети Интернет школьных библиотек и дошкольных образовательных учреждений | сентябрь-декабрь | Данилова Л.А. Масич И.Н. |  |
| 3. | Приобретение мебели для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений | в течение года | Данилова Л.А. Масич И.Н. |  |
| 4. | Приобретение образовательными учреждениями компьютерной техникой: и интерактивные доски, документ-камеры, оргтехника и др. | в течение года | Данилова Л.А. Масич И.Н. |  |
| 2.Модернизация образования как института воспитания социального развития |  |  |  |  |
| 2.1.Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности через проведение творческих мероприятий: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Фестиваль первоклассников | сентябрь | Пантелеева С.В. Ивасенко Е.С. |  |
| 2.1.2. | Слёт представителей казачьих классов и казачьих объединений | ноябрь | Пантелеева с.В. Грицай И.Г. |  |
| 2.1.3. | Участие в региональном форуме «Создай себя сам» | март-апрель | Пантелеева С.В. |  |
| 2.1.4. | Торжественное вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании выпускникам общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район | июнь | Данилова Л.А. Казимир О.В. Пантелеева С.В. |  |
| 2.1.5. | Муниципальный этап конкурса социальных проектов «Я – гражданин» |  | Лепявко О.И. Ефремова Т.С. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.Обеспечение системы поиска и поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по УВР и УМР: - Организация работы с одарёнными учащимися; - Организация в ОУ школьного тура всероссийской олимпиады школьников; - Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для интеллектуально одарённых детей | сентябрь октябрь ноябрь | Лепявко О.И. Грицай И.Г. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.2. | Проведение обучающих семинаров для педагогов-психологов: - Психолого-педагогическая диагностика по выявлению интеллектуально одарённых детей; - Разработка в ОУ программы психологического сопровождения одарённых детей | апрель май | Лепявко О.И. Пузанова И.Н. |  |
| 2.2.3. | Организация и проведение муниципального тура всероссийской олимпиады школьников | ноябрь | Лепявко О.И. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.4. | Подготовка школьников к участию в зональном и региональном турах всероссийской олимпиады школьников | ноябрь-декабрь | Лепявко О.И. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.5. | Проведение муниципальных олимпиад для учащихся начальной школы: - математика - русский язык | февраль март | Лепявко О.И. Пузанова И.Н. |  |
| 2.2.6. | Проведение муниципальных олимпиад для воспитанников ДОУ | апрель | Иваненко Н.В. Ляшенко М.В. |  |
| 2.2.7. | Участие в школьников ОУ в летней опытническо-полевой школе, организуемой ГУ ДОД «Эколого-биологический центр» г.Краснодара | июнь-август | Лепявко О.И. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.8. | Организация и обучение школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде школьников, конференциям и конкурсам на базе ГУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» г.Краснодара | сентябрь-декабрь | Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 2.2.9. | Организация мероприятий по подготовке к обучению школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде школьников на базе МУ ДПО «Центр развития образования» | февраль | Казимир О.В. Лепявко О.И. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.10. | Обучение школьников в группах подготовки к всероссийской олимпиаде базе МУ ДПО «Центр развития образования» | февраль-декабрь | Лепявко О.И. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.11. | Организация и проведение муниципального этапа научно-практической конференции Малой академии наук «Эврика» | январь | Лепявко О.И. Грицай И.Г. |  |
| 2.2.12. | Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Я – исследователь» для воспитанников МДОУ | январь | Иваненко Н.В. Грицай И.Г. Ляшенко М.В. |  |
| 2.2.13. | Торжественный приём учащихся - победителей олимпиад, научно-практических конференций творческих конкурсов и их руководителей у главы района | май | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А |  |
| 2.2.14. | Слёт отличников учёбы | май | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А |  |
| 2.2.15. | Проведение ежегодной Всекубанской олимпиады школьников по итоговым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» | в течение года | Пантелеева С.В. Ефремова Т.А. Пономарёв С.Н. |  |
| 2.2.16. | Участие во Всероссийских и Международных интеллектуальных конкурсах: - «Кенгуру», - «Русский медвежонок», - «КИТ», - «Британский бульдог», - «Золотое руно», - «Человек и природа» | март октябрь ноябрь декабрь февраль апрель | Ефремова Т.А. Даценко А.Ю. |  |
| 2.2.17. | Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди учащихся, обучающихся на базе МУК | апрель-май | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 2.3. | Участие выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район в Днях открытых дверей на базе ГАОУ СПО «Ленинградский педагогический колледж» и ФОУ СПО «Ленинградский технический колледж» | март | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 2.4. | Приобретение автобуса для подвоза учащихся МОУ СОШ № 8 | январь | Данилова Л.А. Масич И.Н. Чуркин С.А. |  |
| 2.5. | Проведение капитального ремонта спортивного зала МОУ СОШ № 13 | июнь-август | Данилова Л.А. Масич И.Н. Чуркин С.А. |  |
| 2.3.Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание на сайте МУ ДПО «Центр развития образования» страницы «Работа с одарёнными учащимися» | февраль | Лепявко О.И. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 2.3.2. | Издание сборников научно-исследовательских работ по итогам научно-практической конференции Малой академии наук «Эврика» | август | Лепявко О.И. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 3.2.3. | Издание информационного сборника «Учимся друг у друга» (из опыта педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район) | один раз в квартал | Лепявко О.И. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 3.2.4. | Издание сборника «Образование в Ленинградском районе» | июль-август | Казимир О.В. Гринько Е.С. Пономарёв С.Н. |  |
| 3.Повышение социального и профессионального уровня работников образования, формирование современной системы непрерывного образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение аттестации педагогических кадров | в течение года | Комарова И.А. |  |
| 3.2. | Реализация программы «Подготовка управленческих кадров для общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район» | ежемесячно | Казимир О.И. Лепявко О.И. |  |
| 3.3. | Проведение муниципальных этапов профессиональных конкурсов: - «Учитель года», - «Учитель кубановедения», - «Учитель ОПК», - «Сердце отдаю детям», - «Воспитатель года», - «Библиотекарь года», - «Директор года», «Педагог-психолог года» | февраль-март февраль-март февраль-март январь-февраль октябрь май-июнь январь-февраль февраль | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.4. | Проведение муниципального конкурса «Лучший урок с применением ИКТ» | февраль-март | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.5. | Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | февраль- апрель | Казимир О.В. Лепявко О.И. |  |
| 3.6. | Организационно-техническое сопровождение муниципального этапа конкурса лучших классных руководителей | сентябрь-октябрь | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.7. | Проведение августовского совещания педагогической общественности образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район | август | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 3.8. | Проведение II муниципального форума по дошкольному воспитанию | октябрь | Данилова Л.А. Казимир О.В. Иваненко Н.В. |  |
| 3.9. | IV муниципальная научно-практическая конференция педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования Ленинградский район | март | Казимир О.И. Лепявко О.И. Ефремова Т.А. |  |
| 3.10. | II православно-педагогический форум | ноябрь | Данилова Л.А. Казимир О.В. Иваненко Н.В. |  |
| 3.11. | Проведение Дня учителя | октябрь | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 3.12. | Организация и проведение конкурса на лучшую подготовку образовательных учреждений к новому учебному году (МОУ СОШ, ООШ, НОШ, МДОУ, МУДОД) | август | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 3.13. | Осуществление доплат педагогическим работникам МДОУ, реализующих программы дошкольного воспитания | ежемесячно | Данилова Л.А. Казимир О.В. |  |
| 4.Развитие механизма обеспечения качества и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования в 9 классах через проведение ГИА и единого государственного экзамена в 11 классах | январь-июнь | Данилова И.А. Казимир О.В. Комарова И.А. |  |
| 4.2. | Организация и проведение ЕГЭ | январь-июнь | Казимир О.В. Комарова И.А. |  |
| 4.3. | Организация и проведение ГИА-9 | январь-июнь | Лепявко О.И. Комарова И.А. |  |

Главный специалист                                                                           О.И.Лепявко