|  | Утверждаю Директор школы ________________ Е.В. Бауэр 02 апреля 2010 года |
| --- | --- |

План-график мероприятий

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

начальной общеобразовательной школы № 40 станицы Ленинградской

муниципального образования Ленинградский район

по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

| № п\п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа по ОУ «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС начального общего образования | декабрь, 2010 | приказ ОУ, положение о Совете | Е.В. Бауэр, И.И. Павлограцкая |
| 1.2. | Издания приказа «О создании и полномочиях рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | декабрь, 2010 | приказ ОУ | Е.В. Бауэр, И.И. Павлограцкая |
| 1.3. | Издание приказа «О введении новой должностной инструкции учителя начальных классов» | апрель, 2011 | приказ ОУ, должностная инструкция | Е.В. Бауэр, И.И. Павлограцкая |
| 1.4. | Издание приказа «О введении новой должностной инструкции заместителя директора УВР» | апрель, 2011 | приказ ОУ, должностная инструкция | Е.В. Бауэр, И.И. Павлограцкая |
| 1.5. | Издание приказа «Об утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | апрель, 2011 | приказ ОУ, план-график | Е.В. Бауэр |
| 1.6. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | май, 2011 | список учебников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год | Захарец Л.С. |
| 1.7. | Разработка проекта учебного плана для первых классов ОУ | май, 2011 | проект учебного плана для первых классов | Е.В. Бауэр, И.И. Павлограцкая |
| 1.8. | Разработка рабочих программ по предметам | июнь, 2011 | рабочие программы | Горбань Н.А., Горбунова Л.И., Мищерякова Ю.Г. |
| 1.9. | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учащихся | июнь, 2011 | рабочие программы | Ветрова Т.В., Мищерякова Ю.Г., Юхименко И.А., Горбань Н.А., Горбань И.И., Бугаёва О.В., Горбунова Л.И. |
| 1.10. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ | июль, 2011 | основная образовательная программа начального общего образования | И.И. Павлограцкая |
| 1.11. | Разработка в ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | август, 2011 | система оценки достижений ОУ | И.И. Павлограцкая |
| 1.12. | Разработка модели договора между ОУ и родителями учащихся первых классов, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | сентябрь, 2011 | модель договора | Бауэр Е.В. |
| 1.13. | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | декабрь, 2011 | новое Положение о публичном отчете | Бауэр Е.В. |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений в положение о стимулирующих надбавках и доплатах | август, 2011 | положение о стимулирующих надбавках и выплатах | Бауэр Е.В. |
| 2.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август, 2011 | дополнительное соглашение к трудовому договору | Бауэр Е.В. |
| 3.Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание Совета, рабочей группы по вопросам введения ФГОС начального общего образования | апрель, 2011 | план деятельности совета, рабочей группы | И.И. Павлограцкая |
| 3.2. | Формирование банка методических рекомендаций: - для учителей начальных классов, - для педагогов дополнительного образования, - для педагогов-психологов | апрель, 2011, постоянно | банк методических рекомендаций | И.И. Павлограцкая |
| 3.3. | Выпуск информационного бюллетеня | ежемесячно | информационный бюллетень | Горбань И.И. |
| 3.4. | Выпуск информационных материалов по ФГОС: буклеты, брошюры и др. | ежемесячно | информационная продукция: буклеты, брошюры и др. | Павлограцкая И.И., Горбань И.И., Ветрова Т.В., Горбань Н.А., Мищерякова Ю.Г. |
| 3.5. | Размещение нормативно-правовых документов и информации о ходе реализации ФГОС начального общего образования на сайте ОУ | один раз в четверть | наличие информации на сайте ОУ | Захарец Л.С., Павлограцкая И.И. |
| 3.6. | Проведение педагогического совета «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в контексте государственной политики в образовании (организация его поэтапного введения в Краснодарском крае) | апрель, 2011 | протокол педагогического совета, рабочие материалы | Бауэр Е.В. |
| 3.7. | Проведение методических семинаров: |  |  |  |
| 3.7.1. | Изучение нормативных документов: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» | декабрь, 2010 | рабочие материалы | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 3.7.2. | Результат освоения предметных программ начального общего образования: «Планируемые результаты начального общего образования», «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» | январь, 2011 | рабочие материалы | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 3.7.3. | Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе | март, 2012 | рабочие материалы | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 3.7.4. | Проектные задачи в начальной школе | май, 2012 | рабочие материалы | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 3.7.5. | Оценочные работы достижений учащихся | июнь, 2012 | рабочие материалы | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 3.8. | Разработка диагностического инструментария по различным направлениям деятельности | до 01 августа, 2011 | диагностический инструментарий | Максименко Т.А., Павлограцкая И.И. |
| 3.9. | Проведение мониторинговых мероприятий | постоянно | результаты мониторинговых мероприятий | Горбань Н.А., Горбунова Л.И., Мищерякова Ю.Г., Максименко Т.А., Павлограцкая И.И. |
| 4.Работа с родителями |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение родительского собрания родителей будущих первоклассников | май, август 2011 | родители будущих первоклассников | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 4.2. | Родительское собрание родителей учащихся 1 классов «ФГОС: первые шаги» | ноябрь, 2011 | родители учащиеся 1 классов, учителя начальных классов | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 5.Материально-техническое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС начального общего образования. Проведение скрининг-оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | апрель, 2011 | мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего образования | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И., Крыжко А.А. |
| 5.2. | Оборудование игровых зон, зон отдыха | август, 2011 | перечень оборудования игровой комнаты | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И., Крыжко А.А. |
| 6. Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в семинарах, проводимых ДОН, ККИДППО, ГОАУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» | по мере проведения | материалы семинаров | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 6.2. | Участие в курсах повышения квалификации, проводимых ККИДППО, ГОАУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» | по мере проведения | удостоверения о прохождении курсовой подготовки, программы проведения курсов повышения квалификации | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |
| 6.3. | Самообразовательная деятельность педагогических работников | постоянно | накопительные папки с материалами по самообразованию | Бауэр Е.В., Павлограцкая И.И. |

Заместитель директора ОУ

по УВР                                                                                                         И.И. Павлограцкая